Утверждаю

Директор _________ В.Г.Романова

21.12.2010г

Дорожная карта введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования (ФГОС НОО) в муниципальном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе д.Ленино

| Наименование мероприятия |  |  |  | апрель |  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. |  | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка приказа «О создании школьного совета по сопровождению введения ФГОС НОО». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Создание и определение полномочий совета. | Администрация образовательного учреждения |
| Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Создание и определение функционала рабочей группы. | Администрация образовательного учреждения |
| Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществление необходимого для реализации ООП НОО ресурсного обеспечения ОУ. | Администрация образовательного учреждения, рабочая группа |
| Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС НОО. | Администрация образовательного учреждения, учитель начальных классов |
| Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО в ОУ. | Администрация образовательного учреждения, рабочая группа |
| Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | Разработка ООП НОО. | Администрация образовательного учреждения, рабочая группа |
| Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ: - должностные инструкции работников органов управления образованием, ответственных за введение ФГОС НОО; - иные документы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ОУ | Администрация образовательного учреждения |
|  |  |  |  | 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов и руководителей по вопросам ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС НОО. | Администрация образовательного учреждения, рабочая группа |
| Организация и проведение педагогического совета, совещаний, семинаров по проблемам введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО. | Администрация образовательного учреждения |
| Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. |  |  |  | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Повышение квалификации учителей в вопросах реализации ООП НОО. | Администрация образовательного учреждения |
|  |  |  |  |  | 3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): - стимулирование труда в ОУ в условиях реализации ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Формирование фонда стимулирующей оплаты труда в условиях реализации ФГОС НОО | Администрация образовательного учреждения, управляющий совет ОУ |
|  |  |  |  |  | 4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение оснащённости ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. |  |  |  | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Оснащённость общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО. | Администрация образовательного учреждения |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ. |  |  |  | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. | Администрация образовательного учреждения |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. |  |  |  | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Укомплектованность библиотек по всем предметам учебного плана ООП НОО. | Администрация образовательного учреждения |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  |  |  | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания. | Администрация образовательного учреждения |
|  |  |  | 5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение диагностики готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Определение уров-ня готовности ОУ к введению ФГОС НОО на основании заполнения карт самооценки. | Администрация образовательного учреждения, рабочая группа |
| Координация взаимодействия школы, СДК д.Ленино и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся. | Администрация образовательного учреждения, рабочая группа |
| Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС НОО. | Администрация образовательного учреждения, рабочая группа |
| Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Размещение на школьном сайте информации о введении ФГОС НОО. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО. | Директор |
| Освещение хода и результатов введения ФГОС НОО в сети Интернет (официальный сайт ОУ) средствах массовой информации и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС НОО муниципальном районе. | Администрация образовательного учреждения, рабочая группа |
| Взаимодействие школы с пилотными площадками введения ФГОС НОО |  |  |  | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Создание методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО. | Администрация образовательного учреждения, рабочая группа |